中共石家庄市鹿泉区委区直机关工委党员活动经费

项目绩效评价报告

根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中共石家庄市鹿泉区委区直机关工委的党员活动经费项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

本项目实施单位为中共石家庄市鹿泉区委区直机关工委，共涉及60个直属单位党组织。该项目经过可行性研究、和集体决策，具有其可行性。

- 项目主要实施内容和范围；

- 根据《机关基层党组织工作条例》、《区委党建工作五年规划》，用于工委系统培训党务干部、入党积极分子、发展对象、党员管理教育等；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品；用于党建理论的研究、党建工作调研等其他费用，深化“两学一做”学习教育常态化制度化、庆祝建党98周年等4项活动。贯彻落实党建工作责任制，做好机关党组织书记党建工作专项述职及评议工作。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，进一步规范各项党内生活制度。维护利用好工委系统微信圈，做好意识形态建设工作。对基层党组织党务干部进行2次以上集中培训，发展党员30名左右，举办2期新党员及入党积极分子培训班，购买十九大学习用书一千余册。

- 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

- 资金为10万元，对党务干部、入党积极分子、党员骨干培训，并召开各层次、不同范围会议进行安排部署需花费2.5万元，党报党刊订阅、十九大学习用书需花费7.5万元。

（二）项目预期绩效目标

制定2019年工作要点，根据培训内容，按期完成2期培训，每期人数必须达到200人、培训天数达到24学时，对每项工作抓住工作目标，关键环节和阶段性重点，使机关党建工作再上新台阶。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

根据《机关基层党组织工作条例》、《区委党建工作五年规划》

- 绩效评价的方法和过程

- 成立领导小组，组长为常务副书记王浩，副书记刘永昌为副组长。为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据会计法和区财政局有关财务制度规定执行。

- （三）建立绩效评价指标体系

1.培训计划按期完成率（%）：按期完成的培训计划占总培训计划的比例100%为优，≥90%为良，≥85%为中，＜80%为差。

2.培训参加人次（人次）：参加培训的人数为200，标准为优，≥150人次，标准为良，≥100人次为中，＜100为差。

3.培训天数（天）：培训持续的天数4为优，3天为良。2天为中，＜2为差。

4.基层党务干部及积极分子对党务满意率培训满意率100%为优，≥90%为良，≥85%为中，＜85%为良。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1.项目立项情况分析。该项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确，经分析，项目投入分值为95分。

2.资金落实情况分析。该项目为区财政资金，资金到位和到位及时等情况好，经分析，资金落实情况分值为100分。

（二）项目实施过程

- 1.业务管理情况分析。该项目管理制度健全、制度执行有效性、项目质量可控，经分析，项目实施过程分值为95分。

- 2.财务管理。该项目管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效，经分析项目实施过程分值为95分。

- （三）项目产出

- 对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率良好，经分析，项目产出分值为95分。

- （四）项目效果

- 对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度经分析，项目效果分值为95分。

- 四、项目综合评价结论和评价等级

- 根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目综合绩效评价为95分，优秀。

- 五、存在的问题及改进措施

- （一）项目存在的主要问题

- 没有合理安排培训场所，积极分子数超出会议场地人数。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

- 合理安排场所，使培训达到更好的效果。

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

- 常务副书记：王浩

- 副书记：刘永昌

- 财务人员：刘倩