附件3

中共石家庄市鹿泉区委统一战线工作部

2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中共石家庄市鹿泉区委统战部2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，贯彻落实统一战线工作的政策、地方性法规等，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（区）各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，全面促进民族宗教事业发展，维护全区民族宗教领域和谐稳定。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

（十一）负责全区涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。开展对台工作调查研究并结合我区实际提出对策和建议。协调、指导全区涉台金融、经济、文化等领域的交流与合作及鹿台人员往来工作。负责来我区台胞的接待服务工作。按照中央有关规定，负责全区对台接触的组织实施。

（十二）指导各乡镇（区）党（工）委统一战线工作，负责乡镇（区）统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受区委委托，领导工商联党组，指导区工商联工作；联系指导区侨联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共石家庄市鹿泉区委统一战线工作部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

部门机构设置情况：

- 部门收支预决算情况

1、收入说明

2025年预算收入420万元，其中:一般公共预算财政拨款收入420万元。

2025年决算收入437.30万元，其中：一般公共预算收入428.10万元。其他收入9.20万元。

2、支出说明

2025年支出预算420万元，其中：基本支出362.26万元，包括人员经费325.68万元和日常公用经费36.58万元；项目支出57.73万元，主要为统战工作协调机制专项经费、台侨工作经费、民族宗教工作专项经费、民主党派工作经费、党外知识分子工作经费、数字统战平台建设费等；

2025年支出决算437.30万元，其中：基本支出396.12万元，包括人员经费361.31万元和日常公用经费34.81万元；项目34.48万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出为31.98万元主要为统战工作协调机制专项经费、台侨工作经费、民族宗教工作专项经费、民主党派工作经费、党外知识分子工作经费，数字统战平台建设费等；结转资金6.7万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2025年，区委统战部将根据省市和区委的新要求新部署，提高政治站位，增强责任担当，以凝聚统战成员的思想共识为首要任务，以加强党外代表人士培养锻炼和宗教领域系统治理为重点，提高我区统战工作科学化制度化水平。

（一）加强学习培训，着力提升统一战线各界人士的思想政治素质。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主要内容，加强对统战成员的教育培训，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，着力提升广大统战干部和统战成员的思想政治素质，贯彻落实党的二十大精神。

（二）强化系统治理，切实维护宗教领域的和谐稳定。巩固宗教领域专项整治成果，防范各类非法宗教活动的反弹。深入开展“双创四进”，深入开展宗教领域系统治理，坚持宗教中国化方向。

（三）健全工作机制，提升党外代表人士工作水平。加强党外后备人才数据库动态管理，做好党外干部的储备和推荐使用工作。支持民主党派通过政党协商、主题调研等形式发挥积极作用。发挥党外知识分子和新的社会阶层人士的优势，开展服务群众活动。持续做好新时代民营经济统战工作和侨务工作，不断提升统战工作的科学化水平。

（四）加强自身建设，提升统战干部队伍能力素质。领导班子落实主体责任，全面从严治党，班子成员落实一岗双责，严格落实党内生活，教育督促党员干部不断加强党员的党性意识和党性修养，不断提高业务能力和素质。继续深入开展“查问题、转作风、鼓干劲、争上游”行动，不断改进工作作风。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

项目结束后，我单位成立项目评价工作小组，结合绩效评价的要求和预算项目的指标，对项目开展全面的综合评价工作。

- 自评的方法和过程

- 通过项目评价工作小组评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

本年度专项工作经费管理规范，按计划基本完成，确保了

各项工作正常运转和圆满完成，各股室对该项工作总体较为满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,各项工作均已基本完成，8个项目绩效评价均为优秀。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、协调抓总体，保证统战工作协调机制运转

绩效目标：落实协调联席会机制，协调机制会议、专题会议，观摩交流，运转协调等，保证党委领导，政府支持，统战部协调抓总体，各部门协调配合，全社会参与统战工作的新机制进一步完善，保证统战工作协调机制运行。

绩效指标：召开观摩交流会2次，协调机制会议6次，解决有关事项4次，专题会议7次，活动完成率达到100%。

该项目预算1.44936万元，区财政拨付1.44936万元，使用资金1.44936万元。

- 加强对台和对海外的统战政策宣传工作

绩效目标：通过印制发放宣传资料和联系宣传文化媒体等方式，加强对台和对海外的统战政策宣传工作；走访慰问台侨侨眷；举办台侨相关培训班，进行思想政治引导，掌握工作政策法规，加强为台侨服务意识。及时掌握台侨界人士思想动态，适时引领。

绩效指标：进行教育学习培训2次，开展为台侨服务工作，慰问侨界困难群众2次3人次，对2个侨胞之家进行建设，组织开展界联谊会1次，召开侨界代表大会1次，开展普法活动1次，做好台侨统战各项工作。

该项目预算0.4005万元，区财政拨付0.4005万元，使用资金0.4005万元。

3、坚持我国宗教中国化方向，切实维护宗教领域的和谐稳定。

绩效目标：全区宗教示范场所创建，召开我国宗教中国化方向座谈会，开展观摩学习活动；开展全区宗教干部培训班，提高工作水平；组织宗教界人士培训班和爱国主义教育；开展宗教场所走访慰问10个以上，发放宗教教职人员生活补贴；打造民族团结进步示范点位；开展民族团结进步宣传月活动；开展民族工作观摩学习。

绩效指标：深入开展宗教界“学守重树”教育活动，组织开展6期宗教界人士培训班、2次宗教界人士座谈会；开展“宗教政策发给学习月”系列活动，发放“四进”书籍100余本；为全区39个场所统一制作制度展牌、信息公示牌400余个，对宗教场所进行提档升级；常态化开展年度财务审计，持续规范宗教活动场所财务管理；对石井乡岸下村、石榴红了主题公园、北薛庄村3个点位进行提升。积极开展我区第十六个民族团结进步宣传月活动，组织7所学校300余名师生拍摄“再唱山歌给党听”主题宣传视频；走访慰问21个宗教团体宗教场所。

该项目预算1.513352万元，区财政拨付1.513352万元，使用资金1.513352万元。

4、进一步加强党外知识分子的思想政治引领

绩效目标：组织党外知识分子和新的社会阶层人士开展党的政策理论宣讲和专题培训，召开座谈、调研，开展社会服务活动，开展“寻美鹿泉”写生活动，举办书画展，进一步加强党外知识分子和新的社会阶层人士的思想政治引领。

绩效指标：组织党外知识分子和新的社会阶层人士开展党的政策理论宣讲和专题培训2次，召开座谈、调研4次，开展社会服务3次，开展“寻美鹿泉”写生活动3次，书画展实际未如期开展。

- 5、加强宗教工作队伍建设及宗教领域排查整治工作，维护宗教领域和谐稳定。

- 绩效目标：加强宗教工作队伍建设及宗教领域排查整治工作，维护宗教领域和谐稳定，资金主要用于宗教培训班，计划开展两期培训班，对我区宗教干部及教职人员开展政策技能培训；对宗教活动场所“双创四进”提档升级。

- 绩效指标：深入开展宗教界“学守重树”教育活动，组织开展6期宗教界人士培训班、2次宗教界人士座谈会，开展“宗教政策发给学习月”系列活动；发放“四进”书籍和学习资料300余份，以多种形式教育引导宗教界人士提升法治思想认识和管理水平；为全区39个场所统一制作制度展牌、信息公示牌400余个，促进宗教场所提档升级。

该项目预算2万元，区财政拨付2万元，使用资金0.3650万元。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

| 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 统战工作协调机制专项经费 | 100 | 优秀 |
| 台侨工作经费 | 86 | 优秀 |
| 数字统战平台建设费 | 95 | 优秀 |
| 民族宗教工作专项经费 | 96 | 优秀 |
| 民主党派工作经费 | 93 | 优秀 |
| 退役军人公益岗工资 | 100 | 优秀 |
| 党外知识分子和新社会阶层人士统战工作经费 | 93 | 优秀 |
| 下达2024年市级宗教工作补助经费 | 90 | 优秀 |

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1.个别项目预算执行率未达到100%。

2.工作统筹规划不足，前瞻性不够。

3.细节把控不严，部分工作存在粗心疏漏。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1.合理制定工作计划，分清轻重缓急，提前梳理工作节点，主动靠前落实，提高财政资金使用效益。

2.进一步加强绩效运行监控，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度。

3.对评价中发现的问题及时整改，确保绩效目标如期保质实现。

4.强化细节管控，做完及时自查复核，常态化复盘反思，杜绝重复犯错。